## Sheet1
Landstown WSHP Installation Order
Unit | Location | Demo Date | Install Date | MJT Inspect | Duct | Electric | Hydronic | Condensate
D-118 | C1 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-29
C-25 | C1 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-29
B-9 | F1 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-29
B-11 | F1 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-29
C-9 | G1 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-29
C-10 | G1 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-29
E-4 | D2 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-29
E-8 | D2 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-29
E-2 | D2 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-29
E-3 | D2 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-29
E-9 | F2 | 2020-06-18 | 2020-06-23 | 2020-06-29
D-72 | F2 | 2020-06-18 | 2020-06-23 | 2020-06-29
D-52 | F2 | 2020-06-18 | 2020-06-23 | 2020-06-29
D-70 | F2 | 2020-06-18 | 2020-06-23 | 2020-06-29
D-69 | F2 | 2020-06-18 | 2020-06-23 | 2020-06-29
D-68 | F2 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 2020-06-29
D-67 | F2 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 2020-06-29
D-66 | F2 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 2020-06-29
D-76 | F2 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 2020-06-29
D-65 | F2 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 2020-06-29
D-75 | F2 | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 2020-06-29
D-64 | F2 | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 2020-06-29
D-74 | F2 | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 2020-06-29
D-63 | F2 | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 2020-06-29
D-62 | F2 | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 2020-06-29
D-61 | F2 | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 2020-06-29
D-60 | F2 | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 2020-06-29
C-8 | F2 | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 2020-06-29
C-7 | F2 | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 2020-06-29
D-59 | F2 | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 2020-06-29
D-58 | F2 | 2020-06-20 | 2020-06-25 | 2020-06-29
D-56 | F2 | 2020-06-20 | 2020-06-25 | 2020-06-29
A-1 | F2 | 2020-06-20 | 2020-06-25 | 2020-06-29
D-55 | F2 | 2020-06-20 | 2020-06-25 | 2020-06-29
D-73 | F2 | 2020-06-20 | 2020-06-25 | 2020-06-29
D-54 | F2 | 2020-06-20 | 2020-06-25 | 2020-06-29
C-12 | G2 | 2020-06-20 | 2020-06-25 | 2020-06-29
C-11 | G2 | 2020-06-20 | 2020-06-25 | 2020-06-29
D-94 | H2 | 2020-06-20 | 2020-06-25 | 2020-06-29
D-117 | H2 | 2020-06-20 | 2020-06-25 | 2020-06-29
D-95 | H2 | 2020-06-20 | 2020-06-25 | 2020-06-29
D-96 | H2 | 2020-06-20 | 2020-06-26 | 2020-06-29
A-5 | H2 | 2020-06-20 | 2020-06-26 | 2020-06-29
D-97 | H2 | 2020-06-20 | 2020-06-26 | 2020-06-29
D-98 | H2 | 2020-06-20 | 2020-06-26 | 2020-06-29
D-100 | H2 | 2020-06-20 | 2020-06-26 | 2020-06-29
D-111 | H2 | 2020-06-20 | 2020-06-26 | 2020-06-29
D-101 | H2 | 2020-06-21 | 2020-06-26 | 2020-06-29
D-102 | H2 | 2020-06-21 | 2020-06-26 | 2020-06-29
D-103 | H2 | 2020-06-21 | 2020-06-26 | 2020-06-29
D-112 | H2 | 2020-06-21 | 2020-06-26 | 2020-06-29
D-113 | H2 | 2020-06-21 | 2020-06-26 | 2020-06-29
D-104 | H2 | 2020-06-21 | 2020-06-27 | 2020-06-29
D-114 | H2 | 2020-06-21 | 2020-06-27 | 2020-06-29
D-105 | H2 | 2020-06-21 | 2020-06-27 | 2020-06-29
D-106 | H2 | 2020-06-21 | 2020-06-27 | 2020-06-29
D-107 | H2 | 2020-06-21 | 2020-06-27 | 2020-06-29
D-108 | H2 | 2020-06-21 | 2020-06-27 | 2020-06-29
D-109 | H2 | 2020-06-21 | 2020-06-27 | 2020-06-29
D-92 | H2 | 2020-06-21 | 2020-06-27 | 2020-06-29
D-115 | H2 | 2020-06-21 | 2020-06-27 | 2020-06-29
D-93 | H2 | 2020-06-21 | 2020-06-27 | 2020-06-29
D-116 | H2 | 2020-06-21 | 2020-06-27 | 2020-06-29
E-1 | F1 | 2020-06-28 | 2020-07-02 | 2020-07-09
D-46 | F1 | 2020-06-28 | 2020-07-02 | 2020-07-09
C-26 | F1 | 2020-06-28 | 2020-07-02 | 2020-07-09
A-7 | F1 | 2020-06-28 | 2020-07-02 | 2020-07-09
F-5 | F1 | 2020-06-28 | 2020-07-02 | 2020-07-09
F-4 | F1 | 2020-06-28 | 2020-07-02 | 2020-07-09
F-3 | F1 | 2020-06-28 | 2020-07-02 | 2020-07-09
D-50 | F1 | 2020-06-28 | 2020-07-02 | 2020-07-09
D-51 | F1 | 2020-06-28 | 2020-07-02 | 2020-07-09
B-10 | F1 | 2020-06-28 | 2020-07-02 | 2020-07-09
E-5 | F1 | 2020-06-28 | 2020-07-03 | 2020-07-09
E-7 | F1 | 2020-06-28 | 2020-07-03 | 2020-07-09
D-49 | F1 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2020-07-09
D-48 | F1 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2020-07-09
C-6 | F1 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2020-07-09
E-6 | F1 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2020-07-09
D-47 | F1 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2020-07-09
C-27 | F1 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2020-07-09
F-2 | F1 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2020-07-09
F-1 | F1 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2020-07-09
D-80 | H1 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-09
C-24 | H1 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-09
D-81 | H1 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-09
A-4 | H1 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-09
C-13 | H1 | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-07-09
D-82 | H1 | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-07-09
A-3 | H1 | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-07-09
C-14 | H1 | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-07-09
C-17 | H1 | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-07-09
C-15 | H1 | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-07-09
C-18 | H1 | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-07-09
C-16 | H1 | 2020-06-30 | 2020-07-07 | 2020-07-09
D-83 | H1 | 2020-06-30 | 2020-07-07 | 2020-07-09
D-84 | H1 | 2020-06-30 | 2020-07-07 | 2020-07-09
C-19 | H1 | 2020-06-30 | 2020-07-07 | 2020-07-09
D-85 | H1 | 2020-06-30 | 2020-07-07 | 2020-07-09
C-20 | H1 | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-09
D-86 | H1 | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-09
C-21 | H1 | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-09
D-87 | H1 | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-09
D-88 | H1 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-07-09
D-89 | H1 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-07-09
D-90 | H1 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-07-09
D-91 | H1 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-07-09
D-78 | H1 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-07-09
C-22 | H1 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-07-09
D-79 | H1 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-07-09
C-23 | H1 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-07-09
D-119 | H1 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-07-09
B-8 | D-2 | After Feeder Conduits Are Installed
E-11 | H2 | After OAU -9 Steel Framing
E-10 | F2 | After OAU-5 Steel Framing
A-2 | F2 | After OAU-8 Steel Framing
A-6 | H2 | After OAU-10 Steel Framing
H-1 | D2 | After Concrete Pad Modifications
H-2 | D2 | After Concrete Pad Modifications